## Requerimientos
Aspecto | Requerimiento | Prueba prevista | Criterio o métrica de evaluación y rangos deseados | Estado
Impacto en negocio (Validez y utilidad)
R1 | Visualizar datos históricos y resúmenes descriptivos por cliente de las variables energéticas | Apertura y navegación de aplicativo con detección de anomalías | Cumple | En proceso
R2 | Identificar anomalías en consumo eléctrico de energía activa por cliente | Apertura y navegación de aplicativo con criticidad de anomalías | Cumple | En proceso
R3 | Visualizar la criticidad de las anomalías de energía activa encontradas en cada cliente | Apertura y navegación de aplicativo con detección de anomalías | Cumple | En proceso
Desempeño del modelo
R4 | Desarrollar al menos un modelo no supervisado de detección de anomalías de consumo de energía activa para diferentes clientes | Evaluar la capacidad del modelo para detectar anomalías | Accuracy ≥ 0.80 y Especificidad ≥ 0.80 | Realizado
R5 | Desplegar un modelo que segmenta los clientes en diferentes grupos dada la criticidad de las anomalías en el consumo de energía activa | Capacidad del modelo para evaluar la criticidad de la anomalía con respecto a la mediana de los datos. | Criticidad baja, moderada y Crítica | Realizado
Funcionallidad e usabilidad
R6 | Interfaz interactiva e intuitiva - Modular | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R7 | Accesibilidad de la información desde la web para los usuarios finales sin necesidad de licencias de caracter pagas. | Tiempo de respuesta y facilidad de acceso a la información | Tiempo de respuesta estándar | En proceso
R8 | Permite seleccionar sector económico | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R9 | Permite seleccionar cliente | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R10 | Permite filtrar por rango de fechas | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R11 | Permite visualizar datos históricos de variables energéticas por cliente y sector económico | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R12 | Permite visualizar informe descriptivo de variables energéticas por cliente y sector económico | Pruebas de navegación | Cumple | En proceso
R13 | Permite correr el modelamiento en software libre | Inspeccion del software utilizado y del código implementado | Cumple | En proceso
R14 | Computador con Windows 10 mínimo, con acceso a internet para descargar instaladores y datos de los clientes | Verificación de las especicaciones en donde corre la aplicación en el momento del desarrollo | Cumple | En proceso
R15 | La solución cuenta con la debida documentación para la actualización de nuevos datos a analizar y actualización de la herramienta. | Revisión y chequeo de la implementación. | Cumple | En proceso
R16 | La solución cuenta con el debido manual de usuario para lla correcta navegabilidad por parte de los operarios de Electrodunas. | Inspección del documento y puesta a prueba del paso a paso | Cumple | En proceso